## Cronograma Projeto
Cronograma: Planejameno de Informática | Cronograma para a execução das atividades em meses até novembro de 2024
| Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro
| 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4°
Cronograma de acompanhamento | bar: Agosto 4°
Definição do projeto | bar: Agosto 4°
Criação da documentação da empresa
Definição da estrutura física da empresa
Elaboração o item REDE DE COMUTADORES
Modelagem de dados
Lógica de progtamação
Política de Segurança da informação
Entrega do projeto

## Projeto ADS 2 semestre
Integrantes | Funções | Tarefas | Prazo | 2024-08-28 | Status com professor | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 2024-10-02
Adriel Pereira Araujo Soares - RA 924108350 | Front-end | 1. Definir a equipe junto com os colegas |  | 1,2,3
2. Conceitos de projeto
3. Definição do projeto
8. Lógica de Programação,
10. Entrega do projeto
Ariane Costa de Oliveira - RA 924118860 | Front-end | 1. Definir a equipe junto com os colegas
2. Conceitos de projeto
3. Definição do projeto
8. Lógica de Programação,
9. Política de Segurança da Informação
10. Entrega do projeto
Davi de Almeida Marques - RA 924109787 | Back-end | 1. Definir a equipe junto com os colegas
2. Conceitos de projeto
3. Definição do projeto
7. Modelagem de Dados
11. QA
Ingrid dos Santos Esteves - RA 924102236 | Back-end | 1. Definir a equipe junto com os colegas
2. Conceitos de projeto
3. Definição do projeto
8. Lógica de Programação,
9. Política de Segurança da Informação
10. Entrega do projeto
João Arthur Alves de Oliveira - RA 924107841 | Front-end | 1. Definir a equipe junto com os colegas
2. Conceitos de projeto
3. Definição do projeto
8. Lógica de Programação,
9. Política de Segurança da Informação
10. Entrega do projeto
Layza Fernandes Silva - RA 924104679 | Front-end | 1. Definir a equipe junto com os colegas
2. Conceitos de projeto
3. Definição do projeto
8. Lógica de Programação,
10. Entrega do projeto
Lucas Nogueira de Oliveira dos Santos - RA 924108233 | Back-end | 1. Definir a equipe junto com os colegas
2. Conceitos de projeto
3. Definição do projeto
4. Criação da documentação da empresa
5. Definição da Estrutura Física da Empresa
8. Lógica de Programação,
Mayara Ruth de Melo Alves - RA 924118778 | Front-end | 1. Definir a equipe junto com os colegas
2. Conceitos de projeto
3. Definição do projeto
8. Lógica de Programação,
9. Política de Segurança da Informação
10. Entrega do projeto
Mikael Henrique de Arruda Trindade - RA 924104002 | Front-end | 1. Definir a equipe junto com os colegas
2. Conceitos de projeto
3. Definição do projeto
8. Lógica de Programação,
10. Entrega do projeto
Roger Henrique Alves Campos - RA 924100757 | Back-end | 1. Definir a equipe junto com os colegas
2. Conceitos de projeto
3. Definição do projeto
4. Criação da documentação da empresa
5. Definição da Estrutura Física da Empresa
8. Lógica de Programação,
Vinícius Soares Barbosa - RA 924202197 | Back-end | 1. Definir a equipe junto com os colegas
2. Conceitos de projeto
3. Definição do projeto
7. Modelagem de Dados
8. Lógica de Programação,
9. Política de Segurança da Informação
1. Definir a equipe junto com os colegas
Pensar sobre a definição líder do grupo
Pensar sobre o nome da empresa fictícia que será criada
Combinar com os colegas as formas de reuniões da equipe
2. Conceitos de projeto
Definir o líder do grupo
Definir o nome da empresa fictícia que será criada
3. Definição do projeto
Elaborar um cronograma
Dividir as tarefas entre os integrantes da equipe
Iniciar a escrita dos textos no arquivo modelo
Elaborar os itens:
CAPA
FOLHA DE ROSTO
RESUMO
SUMÁRIO
OBJETIVOS
METODOLOGIA
CRONOGRAMA
4. Criação da documentação da empresa
Fazer reuniões com a equipe
Elaborar a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Descrição da empresa
Missão
Visão
Valores
Área de atuação
Descrição das equipes e suas funções (departamentos da empresa)
Organograma da empresa
Elaborar o CONTRATO SOCIAL
5. Definição da Estrutura Física da Empresa
Elaborar o item ESTRUTURA FÍSICA DA EMPRESA
Planta Baixa
Layout de ambiente (inclusão do mobiliário: mesas, equipamentos, etc.)
6. Elaborar o item REDES DE COMPUTADORES
Tecnologias utilizadas (descrever algumas tecnologias de rede)
Diagrama de rede
Definição do cabeamento
Mapa de endereçamento de IP (tabela com numeração IP - máscara e subredes)
7. Modelagem de Dados
Elaborar o item MODELAGEM DE DADOS
Modelo Conceitual
Modelo Lógico
8. Lógica de Programação
Elaborar o item LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO:
Pseudocódigo ou fluxograma
Código-fonte em Linguagem C
9. Política de Segurança da Informação
Elaborar o item SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Elaborar uma norma de parte da empresa
Pensar sobre a finalização do projeto.
10. Entrega do projeto
Itens obrigatórios:·
CAPA
FOLHA DE ROSTO
RESUMO
SUMÁRIO
OBJETIVOS
METODOLOGIA
CRONOGRAMA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONTRATO SOCIAL
GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
ESTRUTURA FÍSICA DA EMPRESA
REDES DE COMPUTADORES
DEFINIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE
PLANEJAMENTO DO SITE
TELAS DO WEBSITE
MODELAGEM DE DADOS
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
ANEXOS
REFERÊNCIAS
Bom semestre a todos!
Prof. Marcio Romero